## Disponibles (2) (hidden)
IFA SYSTEM - FU TRANSMISSION - PACHECO PLANT
Model: AMAROK | [5 empty] | FU's: | 12
Country |  | EPL12 Kw12 | Ordenes Disponibles | +/- Ordenes vs FU Plan | EPL12 Kw13 | Ordenes Disponibles | +/- Ordenes vs FU Plan
Total Amarok |  | 733 | 1267 | 534 | 711 | 534 | -177
BRAZIL: | BRA | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0
MÉXICO: | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARGENTINA: | ARG | 434 | 937 | 503 | 503 | 503 | 0
LAM: |  | 199 | 130 | -69 | 108 | -69 | -177
CHILE | CHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERU | PER | 11 | 0 | -11 | 4 | -11 | -15
KOLUMBIEN | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URUGUAY | URY | 98 | 0 | -98 | 33 | -98 | -131
PARAGUAY | PRY | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | Ok
EKUADOR | ECU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REP. DOM. | DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUATEMALA | GTM | 54 | 54 | 0 | 30 | 0 | -30
El Salvador (---) | SLV | 9 | 46 | 37 | 9 | 37 | 28
R SUEDAM |  | 27 | 5 | -22 | 32 | -22 | -54
Suriname (601) | SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jamaica (637) | JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Curazao (804) | CUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Panana (815) | PAN | 4 | 0 | -4 | 1 | -4 | -5
Costa Rica (862) | CRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Honduras (947) | HND | 23 | 5 | -18 | 31 | -18 | -49
Aruba (806) | ARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tropics
Proyecto Tropics
Minuta de reunión: |  | 43 |  |  |  |  | 2025-10-24
Ítem | Tema/Descripción | Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Status | Fecha Fin | Observaciones/Resolución | Comentarios Brasil
1 | Tropics 360 | Verificar alcance a proveedores. Ej. Recolecciones | Tropics | 48 | Ok |  | Consulta de confirmación de carga, cant de vacios | Evita exceso en recolecciones, respetar el realese. Evitar por ej. Excesos de inv.
2 | Tropics API e Interfaces | Aplica p/control interno de transportes. Schenker / R9 a Planta. | Tropics | 48 | Ok |  | Movimientos interplanta | Incluido teóricamente en Propuesta, ver y definir con GEO (Ver costo actual vs propuesta)
3 | Tropics | Aplica a transportes internacionales. Brasil a VWA. | Tropics | 48 | Ok |  | Ttes desde CKD Brasil | Si, siempre y cuando la flota tenga GPS (Sea el Tte o el Chofer)
4 | Tropics Lic/User | Tiene capacidad cerrada o es Free. VWA / Proveedores | Tropics | 48 | Ok |  | Administración y cantidades de Usuarios | Limitada, VWB tiene una cantidad de 15000 fletes menuales
5 | Tropics | Contempla ventanas de descarga en CCR9 / playas externas | Tropics/VWA | 48 | Ok |  | Tiempos de descarga y trazabilidad de hoja de ruta | El sistema tiene un imput con datos (Ej: horario de comida), Utilizan Eassy Gate para optiizar los ttes.
6 | Tropics | Calendarización de retiros -Flexibilidad - Ej. Días de prod. | Tropics/VWA | 48 | Ok |  | Adaptar el sistema a días de producción semanales | Flexible.
7 | Tropics | Función Proveedores a través de WEB o App | Tropics/VWA | 48 | Pending |  | -- | Pendiente
8 | Tropics | Responsable/Administración de proveedores, ej. Soporte técnico | Tropics | 48 | Pending |  | Canales de comunicación | VWB tiene soporte acompañando la producción. VWA debe definir con IT como será el soporte. | --
9 | Tropics | Mesa de ayuda - Mesa gral VWA/Prov. | Tropics | 48 | Pending |  | Ídem anterior, más responsables | Ídem anterior punto.
10 | Tropics | Imput / Modificaciones / Actualizaciones - Ej. Besi / Embalajes / Parametros | Tropics/VWA | 48 | Ok |  | Analistas VW o Geolog. | Solo integración vía SAP, cualquier modificación, el analista debe modificar en SAP. | No Ok
11 | Tropics | Extra costos por Criticos - Directos y/o indirectos | Tropics/VWA | 48 | Ok |  | Ej. Un tte C/hoja de ruta, debe cambiar para retirar un crítico. Como se calculan? | Para una criticidad, el Disponente debe cargar un viaje y se facturan en forma individual. | Flex NO OK
12 | Tropics | Alertas de Sistema - Ej. Tipo por demoras | Tropics | 48 | Pending |  | Demoras en transito, carga y descarga, otros (Hay medidas?) | Función de Tte, donde justificar xq demora. (Ver adaptación AR) | Procesing
13 | Tropics | Puntos de Referencias para seguimiento - Estandar y/o Especiales | Tropics | 48 | Ok |  | GPS, Movil, Camaras | Chofer debe realizar Check
14 | Tropics | Función de Analista y Torre de Control - Especificaciones | Tropics | 48 | Pending |  | Extructura actual en VWB y diferencias entre sí. | Servicio solo por personal VWB "5Pessoas" As pessoas que temos são part-time. Trabalham no administrativo e não são 100% para o Tropics.
15 | Tropics | Analistas GEOLOGÍSTICA - Espació y tiempo | Tropics | 48 | Ok |  | Por tiempo limitado o permanente? | N/A (Personal de VWA).
16 | Tropics | Business Case | IT/Log. | 48 | Ok |  | Concluido | Concluido
17 | Control Room | Espacio físico e Instalaciones | IT/Log. | 48 | Ok |  | Ver opciones / especificaciones | a Definir.
18 | Tropics | Eassy Gate | IT/Log. | 49 | Pending |  | VWB - Implementación conjunta o posterior? | Tropics tiene funcionalidad similar a Eassy Gate. Ver con GEO
19 | Gate | Ingresos de remitos | Tropics | 49 | Ok |  | Es automatico con lectura de Patente o se debe corroborar c/idoc | Chofer debe realizar Check. Con la lectura de Tte, cambia de estado y pasa a patío
20 | Tropics | Enrutamiento Avanzado (No alcanzado en la propuesta VWA). | Tropics | Kw02 | Ok |  | Se utiliza o solo pack básico? | VWB - Utiliza Full Service.
21 | Sicop | Camaras de Geologistica |  |  |  |  | Validar datos de proteción personal
22 | Sicop | Contacto de sistemas |  |  |  |  | Integrar ambos sistemas Sicop-Tropics
23
24
25
26
27
28
29
30
Participantes:

## Disponibles PA (hidden)
IFA SYSTEM - FU TRANSMISSION - PACHECO PLANT
Model: AMAROK |  |  | FU's: | 12
Country |  | EPL12 | Ordenes Disponibles | +/- Ordenes vs FU Plan | Observaciones
Total Amarok |  |  |  | 0
BRAZIL: | BRA | #REF! |  | #REF!
ARGENTINA: | ARG | #REF! |  | #REF!
LAM: |  | #REF! | 5 | #REF!
CHILE | CHL | 0 |  | 0
PERU | PER | 0 |  | 0
KOLUMBIEN | COL | 0 |  | 0
URUGUAY | URY | 20 |  | -20
PARAGUAY | PRY | 25 |  | -25
EKUADOR | ECU | 0 |  | 0
REP. DOM. | DOM | 0 |  | 0
GUATEMALA | GTM | 54 |  | -54
El Salvador (---) | SLV | 46 |  | -46
R SUEDAM |  | 0 | 5 | 5
Suriname (601) | SUR | 0 |  | 0
Jamaica (637) | JAM | 0 |  | 0
Curazao (804) | CUW | 0 |  | 0
Panana (815) | PAN | 0 |  | 0
Costa Rica (862) | CRI | 0 |  | 0
Honduras (947) | HND | 5 |  | -5
Aruba (806) | ARU | 0 |  | 0

## Lista (hidden)
Information
Alert
Lista
Ok
--
Closed
No Ok
Pending
Flex ok
Flex NO OK
Procesing
Closed
Alert